## Sheet1
요구사항 추적표
v01
모듈명 | 요구사항명 | 기능/버그/이슈 | 반영 결과 | 요청일자 | 작업일자 | 이슈번호
그래픽 래더 편집기 | 상용 컴포넌트 제거 | 기능 | 반영 완료 | 2019.07.01 | 2019.09.30
| 명령어 드래그 기능 | 기능 | 반영 완료 | 2019.07.01 | 2019.09.30
| 아두이노 코드 매핑 기능 | 기능 | 반영 완료 | 2019.07.01 | 2019.09.30
| 내부 저장 포멧 정의 | 기능 | 반영 완료 | 2019.07.01 | 2019.09.30
| 그래픽 래더 편집기 클래스 구현 | 기능 | 반영 완료 | 2019.07.01 | 2019.09.30
| 연결선, 입력 명령어, 출력 명령어 구분 | 기능 | 반영 완료 | 2019.07.01 | 2019.09.30
| LS 표기명 선택기능 추가 | 기능
| 지멘스 표기명 선택기능 추가 | 기능
| 미쓰비시 멜섹 표기명 선택기능 추가 | 기능
| 그래픽 영역 축소 필요 | 기능
| 자동 크기 축소 기능 필요 | 기능
스케치 변환 모듈 | 아두이노 스케치 추출 기능 | 기능 | 반영 완료 | 2019.07.01 | 2019.09.30
| 변수 생성 기능 | 기능 | 반영 완료 | 2019.07.01 | 2019.09.30
| 디지털 입력 명령어 변환 | 기능 | 반영 완료 | 2019.07.01 | 2019.09.30
| 디지털 출력 명령어 변환 | 기능 | 반영 완료 | 2019.07.01 | 2019.09.30
| LS 변수명 변환 기능 추가 | 기능
| 지멘스 변수명 변환 기능 추가 | 기능
| 멜섹 변수명 변환기능 추가 | 기능
보드 업로드 모듈 | Arduino Uno 라이브러리 정리 | 기능 | 반영 완료 | 2019.08.01 | 2019.09.30
| 라이브러리 컴파일 구현 | 기능 | 반영 완료 | 2019.08.01 | 2019.09.30
| main.cpp 컴파일 구현 | 기능 | 반영 완료 | 2019.08.01 | 2019.09.30
| 링킹 빌드 구현 | 기능 | 반영 완료 | 2019.08.01 | 2019.09.30
| 바이너리 변환 기능 구현 | 기능 | 반영 완료 | 2019.08.01 | 2019.09.30
| 사이즈 체크 구현 | 기능 | 반영 완료 | 2019.08.01 | 2019.09.30
| avr 업로드 구현 | 기능 | 반영 완료 | 2019.08.01 | 2019.09.30
모니터링 모듈 | 입력 프로토콜 정의 | 기능 | 반영중 | 2019.08.01
| 출력 프로토콜 정의 | 기능 | 반영중 | 2019.08.01
| 메모리 변수 프로토콜 정의 | 기능 | 반영중 | 2019.08.01
| 타이머 프로토콜 정의 | 기능 | 반영중 | 2019.08.01
| 기타 명령어 프로토콜 정의 | 기능 | 반영중 | 2019.08.01
시뮬레이션 기능 | 프로세싱 시나리오 정의 | 기능 | 반영중 | 2019.08.01
| 디지털 입력 시나리오 정의 | 기능 | 반영중 | 2019.08.01
| 디지털 출력 시나리오 정의 | 기능 | 반영중 | 2019.08.01
| 타이머 시나리오 정의 | 기능 | 반영중 | 2019.08.01